## Opis
Sorting Madness
Aplikacja służąca do sortowania zbiorów danych różnymi algorytmami. Ma pomóc użytkownikowi w ocenie, która metoda może się najlepiej sprawdzić w konkretnych przypadkach oraz, oczywiście, w uporządkowaniu danych. Dane liczbowe są sortowane standardowo, natomiast tekstowe - leksykograficznie. Należy zaimplementować co najmniej 6 różnych metod sortowania. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzięki czemu można zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami. | 20 | 14 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające zbiór danych do sortowania oraz jego parametry o Wyjście w formacie JSON, prezentujące czas wykonania metody (w milisekundach) oraz posortowaną listę elementów o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. | 15 | 7 | 1.5 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty lub nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. | 12 | 11 | 2 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty, nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących lub podano niepoprawne nazwy kolumn
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). | 12 | 4 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. | 10 | 2 | 1 | o podanie limitu równego 0 lub mniej spowoduje wykonanie sortowania do końca o podanie limitu wyższego niż rzeczywista liczba kroków w sortowaniu spowoduje, że sortowanie zakończy się zgodnie z rzeczywistą liczbą kroków o zwrócony wynik będzie zawierał częściowo posortowany zbiór danych o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. | 10 | 5 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócona zostanie nazwa zastosowanego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika. | 10 | 20 | 1 | Do późniejszej negocjacji
63
Jako użytkownik mogę odczytać wartości liczbowe do posortowania z pliku tekstowego lub pliku csv i posortować je wybranym algorytmem. | 10 | 5 | 1 | o Wejście w pliku txt zawierającym zestaw danych do posortowania o Wyjście w formacie pliku txt zawierającego czas wykonania oraz posortowane dane o REST API umożliwia sortowanie za pomocą pliku
Jako użytkownik mogę wymusić na programie, aby pomijał duplikaty liczb i zwrócił tylko unikatowe wartości po posortowaniu. | 10 | 3 | 1 | o Możliwość ustawienia usuwania duplikatów przy sortowaniu o Dane wyjściowe są poprawne po usunięciu duplikatów (nie zawierają duplikatów)
Jako użytkownik mogę odczytać średnią arytmetyczną, logarytmiczną, geometryczną, kwadratową oraz medianę. | 10 | 8 | 1 | o Możliwość uzyskania średnich oraz mediany o Wyjście zawiera średnią arytmetyczną, logarytmiczną, geometryczną, kwadratową oraz medianę o Średnie i mediana są wyliczane poprawnie
Jako użytkownik mogę posortować dane pochodzące z serwera internetowego | 10 | 4 | 1 | o Aplikacja weryfikuje poprawności podanego przez użytkownika linku url i zwraca informację, gdy strona nie istnieje o Pobrane dane są sortowane przez wybrany algorytm o Obsługa błędów
|  | Suma BV: | 9.5

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: Stworzenie aplikacja sortującej dane bez GUI
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 14
| Research dotyczący działania REST API | 4
| Implementacja API do sortowania tablic | 3
| Implementacja API do sortowania struktur danych | 5
| Obsługa błędów | 2
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. |  | 7
| Wybór 6 algorytmów sortujących | 0.5
| Implementacja Bubble Sort | 0.5
| Implementacja Insertion Sort | 0.5
| Implementacja Selection Sort | 0.5
| Implementacja Quick Sort | 1
| Implementacja Merge Sort | 1.5
| Implementacja Heap Sort | 1.5
| Implementacja odmierzania czasu | 1
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. |  | 11
| Rozszerzenia algorytmów sortowania o możliwość sortowania obiektów | 6
| Utworzenie obiektu testowego | 1
| Weryfikacja poprwności kodu | 2
| Stworzenie dokumentacji z wykorzytaniem javadoc | 1
| Implementacja wywołań w klasach nadrzędnych | 1
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). |  | 4
| Parametryzacja kierunku sortowania | 1
| Implementacja kierunku domyślnego | 1
| Obsługa błędów | 2
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. |  | 2
| Analiza poszczególnych implementacji algorytmów | 0.5
| Poszerzenie implementacji o możliwość ograniczenia iteracji | 1
| Weryfikacja poprawności kodu | 0.5
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. |  | 5
| Wyznaczenie warunków używania algorytmów sortujących | 3
| Opracowania zliczania procentu posortowania danych | 2

## Sprint Backlog #2
Cel Sprintu: Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji sortującej dane oraz dodanie GUI
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 6
| Implementacja API do sortowania struktur danych | 6
Jako użytkownik mogę odczytać wartości liczbowe do posortowania z pliku tekstowego lub pliku csv i posortować je wybranym algorytmem. | nie zrealizowano | 5
| odczyt lokacji z konsoli poleceń | 0
| przesyłanie plików przez API REST | 0
| otwarcie i przekazanie pliku z wykorzystaniem GUI | 0
| odczyt plików o innych formatach niż .txt | 0
| Weryfikacja - testy | 0
Jako użytkownik mogę wymusić na programie, aby pomijał duplikaty liczb i zwrócił tylko unikatowe wartości po posortowaniu. | nie zrealizowano | 3
| Wykorzystanie odpowiedniej kolekcji do usuwania duplikatów | 0
| Dodanie opcji usuwania duplikatów na polecenie użytkownika | 0
| Weryfikacja - testy | 0
Jako użytkownik mogę odczytać średnią arytmetyczną, harmoniczną, geometryczną, kwadratową oraz medianę. |  | 8
| implementacja mediany | 0.5
| implementacja średniej arytmetycznej | 0.5
| implementacja średniej kwadratowej | 0.5
| implementacja średniej geometrycznej | 1
| implementacja średniej harmonicznej | 0.5
| Weryfikacja - testy | 5
Jako użytkownik mogę posortować dane pochodzące z serwera internetowego | nie zrealizowano | 4
| Rozpatrzenie możliwości pobrania danych z internetu przez Javę (np. curl) | 0
| Stworzenie schematu danych do pobrania (np. json) | 0
| Zaimplementowanie pobierania danych z internetu | 0
| Weryfikacja - testy | 0
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika. |  | 20
| Rozważenie różnych postaci interfejsu | 1
| Ustalenie postać danych wejściowych | 3
| Napisanie GUI w Swift | 10
| Weryfikacja - testy | 6